## Sheet1
Gantt Chart & WBS Proyek Website Mooolagi
Client: Nalla Herbaria Created by Kelompok 2 (PPSI) Tanggal 12/10/2026
Gantt Chart Projek Website Mooolagi
Fase | SubTugas | Bulan Oktober 2026 |  |  |  | Bulan November 2026 |  |  |  |  | Bulan Desember 2026 |  |  |  | Bulan Januari 2027
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
1. Definisi & Perencangan | Dokumen RD | bar: Bulan Oktober 2026 W1 to Bulan Oktober 2026 W3
Kelayakan & WBS | bar: Bulan Oktober 2026 W3
Gantt Chart | bar: Bulan Oktober 2026 W3
2. Analisis Kebutuhan | Spesifikasi Fitur | bar: Bulan Oktober 2026 W4
Dokumen SRS | bar: Bulan Oktober 2026 W4
3. Desain Sistem | Desain UI/UX Web | bar: Bulan November 2026 W1 to Bulan November 2026 W3
Basis Data SQL | bar: Bulan November 2026 W3
Dokumen SDD | bar: Bulan November 2026 W3
4. Pemrograman | Setup Laravel | bar: Bulan November 2026 W4
Front-End Website | bar: Bulan November 2026 W4 to Bulan Desember 2026 W3
Back-End & Fitur Pesan | bar: Bulan November 2026 W4 to Bulan Desember 2026 W3
5. Pengujian | Skenario Uji Fungsional | bar: Bulan Desember 2026 W4
Pelaksanaan UAT | bar: Bulan Desember 2026 W4
6. Penerapan | Deployment Hosting | bar: Bulan Januari 2027 W1
User Manual & BAST | bar: Bulan Januari 2027 W1 to Bulan Januari 2027 W2